ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ №____10096115___

(идентификационный номер проекта)

«Безопасный стрелок»

организация подготовки учащихся и молодежи Вейделевского района по направлению «Практическая стрельба из пневматического пистолета»

(наименование проекта)

- Основные положения

| Куратор проекта: Прудникова Жанна Викторовна, заместитель главы администрации Вейделевского района по социальной политике |  |
| --- | --- |
| Руководитель проекта: Пелехоце Евгений Анатольевич, директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Вейделевская спортивная школа» Белгородской области |  |
| Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Самойлова Анжелика Васильевна, глава администрации Вейделевского района |  |

## Календарный план-график работ по проекту

| Код | Название работы/процесса | Дл-ть, дн. | Начало | Окончание | Документ о выполнении | ФИО исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | тип |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Б | Подготовительный этап | 12 | 01.04.2024 | 16.04.2024 | Отчет об окончании блока работ | Прудникова Ж.В. |
| 1.1. | Р | Разработана программы мастер-класса по практической стрельбе | 4 | 01.04.2024 | 04.04.2024 | Информационная справка. Программа мастер-класса. | Пелехоце Ю.А. |
| 1.2. | Р | Подготовлены письма в образовательные учреждения района о проведении мастер-классов, в рамках реализации проекта. | 3 | 04.04.2024 | 08.04.2024 | Информационная справка. Письмо. | Кобцева Л.В. |
| 1.3. | Р | Согласован и утвержден график посещений образовательных учреждений Вейделевского района с целью проведения мастер-классов по практической стрельбе. | 7 | 08.04.2024 | 16.04.2024 | Информационная справка. График проведения мастер-классов. | Прудникова Н.К. |
| 2 | Б | Организация и проведение не менее 15 мастер-классов для 300 учащихся и молодежи Вейделевского района | 106 | 22.04.2024 | 01.12.2024 | Отчет об окончании блока работ | Пелехоце Е.А. |
| 2.1 | р | Проведен мастер-класс по практической стрельбе на базе Вейделевской спортивной школы для учащихся ОГБОУ «Вейделевская сош» (среднее звено) | 51 | 22.04.2024 | 05.07.2024 | Информационная справка, фото | Кукушкин А.В. |
| 2.2 | р | Проведен мастер-класс по практической стрельбе на базе Вейделевской спортивной школы для учащихся ОГБОУ «Вейделевская сош» (старшее звено) | 51 | 22.04.2024 | 05.07.2024 | Информационная справка, фото | Щербань А. И . . |
| 2.3 | р | Проведен мастер-класс по практической стрельбе на базе МОУ «Малакеевская СОШ» | 51 | 22.04.2024 | 05.07.2024 | Информационная справка, фото | Пелехоце Ю.А. |
| 2.4 | р | Проведен мастер-класс по практической стрельбе на базе МОУ «Б. Колодезская СОШ» | 51 | 22.04.2024 | 05.07.2024 | Информационная справка, фото | Пелехоце Ю.А. |
| 2.5 | р | Проведен мастер-класс по практической стрельбе на базе МОУ «Клименковская СОШ» | 51 | 22.04.2024 | 05.07.2024 | Информационная справка, фото | Пелехоце Ю.А |
| 2.6 | р | Проведен мастер-класс по практической стрельбе на базе МОУ «Кубраковская ООШ» | 51 | 22.04.2024 | 05.07.2024 | Информационная справка, фото | Пелехоце Ю.А. |
| 2.7 | р | Проведен мастер-класс по практической стрельбе на базе МОУ «Викторопольская СОШ» | 51 | 22.04.2024 | 05.07.2024 | Информационная справка, фото | Пелехоце Ю.А |
| 2.8 | р | Проведен мастер-класс по практической стрельбе на базе МОУ «Зенинская СОШ» | 51 | 22.04.2024 | 05.07.2024 | Информационная справка, фото | Пелехоце Ю.А. |
| 2.9 | р | Проведен мастер-класс по практической стрельбе на базе МОУ «Закутчанская СОШ» | 51 | 22.04.2024 | 05.07.2024 | Информационная справка, фото | Пелехоце Ю.А |
| 2.10 | р | Проведен мастер-класс по практической стрельбе на базе МОУ «Николаевская СОШ» | 51 | 22.04.2024 | 05.07.2024 | Информационная справка, фото | Пелехоце Ю.А. |
| 2.11 | р | Проведен мастер-класс по практической стрельбе на базе МОУ «Б.Липяговская СОШ» | 55 | 16.09.2024 | 01.12.2024 | Информационная справка, фото | Пелехоце Ю.А |
| 2.12 | р | Проведен мастер-класс по практической стрельбе на базе МОУ «Солонцинская СОШ» | 55 | 16.09.2024 | 01.12.2024 | Информационная справка, фото | Пелехоце Ю.А. |
| 2.13 | р | Проведен мастер-класс по практической стрельбе на базе МОУ «Должанская СОШ» | 55 | 16.09.2024 | 01.12.2024 | Информационная справка, фото | Пелехоце Ю.А |
| 2.14 | р | Проведен мастер-класс по практической стрельбе на базе Центра «Воин» | 55 | 16.09.2024 | 01.12.2024 | Информационная справка, фото | Силка Е.О. |
| 2.15 | р | Проведен мастер-класс по практической стрельбе на базе областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Вейделевский агротехнологический техникум им. Грязнова В.М.» | 55 | 16.09.2024 | 01.12.2024 | Информационная справка, фото | Пелехоце Ю.А. |
| 3. | Б | Пополнение материально-технического оснащения проекта | 106 | 22.04.2024 | 01.12.2024 | Отчет об окончании блока работ | Прудникова Ж.В. |
| 3.1 | Р | Приобретение наградной продукции | 20 | 22.04.2024 | 23.05.2024 | Информационная справка, платежный документ | Пелехоце Е.А. |
| 3.2 | р | Приобретение мишеней, пулек, газа для заправки пистолетов | 20 | 22.04.2024 | 23.05.2024 | Информационная справка, договор дарения | Пелехоце Е.А. |
| 3.3 | р | Приобретение оружия, расходных материалов и сопутствующих инструментов для обслуживания оружия, снаряжение и т.д. | 25 | 22.04.2024 | 30.05.2024 | Информационная справка, платежный документ | Пелехоце Е.А. |
| 3.4 | р | Расходование средств для заправки транспорта для проведения мастер-классов в образовательных учреждениях района | 106 | 22.04.2024 | 01.12.2024 | Информационная справка, путевые листы, | Пелехоце Е.А. |
| 4 | Б | Размещение публикаций об этапах реализации проекта (не менее 15 публикаций) | 120 | 01.04.2024 | 25.12.2024 | Отчет об окончании блока работ | Прудникова Ж.В. |
| 4.1 | П | Размещение публикации о начале реализации проекта | 5 | 01.04.2024 | 05.04.2024 | Информационная справка, скриншот | Кобцева Л.В. |
| 4.2 | П | Размещение публикации о пополнении материально-технической базы проекта | 3 | 30.05.2024 | 03.06.2024 | Информационная справка, скриншот | Кобцева Л.В. |
| 4.3 | П | Размещение публикаций о проведении показательных выступлений на районных мероприятиях | 26 | 22.04.2024 | 01.06.2024 | Информационная справка, скриншот | Кобцева Л.В. |
| 4.4 | П | Размещение публикаций о проведении мастер-классов по практической стрельбе на базах общеобразовательных учреждений | 50 | 22.04.2024 | 05.07.2024 | Информационная справка, скриншот | Кобцева Л.В. |
| 4.5 | П | Размещение публикаций о проведении мастер-классов по практической стрельбе на базах общеобразовательных учреждений | 55 | 16.09.2024 | 01.12.2024 | Информационная справка, скриншот | Кобцева Л.В. |
| 4.6 | П | Подготовка итогового видеоролика о этапах реализации проекта | 55 | 16.09.2024 | 25.12.2024 | Информационная справка, ссылка на видеоролик | Кобцева Л.В. |
| 4.7 | П | Подготовка электронного фотоальбома мероприятий проекта | 55 | 16.09.2024 | 25.12.2024 | Информационная справка, ссылка на фотоальбом | Кобцева Л.В. |
| 4.8 | р | Публикация статьи об окончании реализации проекта | 5 | 10.12.2024 | 16.12.2024 | Информационная справка, скриншот | Кобцева Л.В. |
| 5. | Р | Формирование команды для участия в соревнованиях различного уровня с участием не менее 10 чел. | 29 | 02.09.2024 | 10.10.2024 | Информационная справка | Пелехоце Ю.А. |
| 6. | р | Проведение показательного занятия на районном мероприятии «Зарница» (средний возраст) | 10 | 15.04.2024 | 26.04.2024 | Информационная справка, фотоотчет | Пелехоце Е.А. |
| 7. | р | Проведение показательного занятия на районном мероприятии «Зарница» (старший возраст) | 8 | 29.04.2024 | 14.05.2024 | Информационная справка, фотоотчет | Пелехоце Е.А. |
| 8. | р | Организация и проведение районных соревнований по практической стрельбе | 15 | 01.12.2024 | 20.12.2024 | Информационная справка, фотоотчет | Пелехоце Ю.А. |
| 9. | Б | Мониторинг удовлетворенности участников реализацией проекта | 121 | 15.04.2024 | 25.12.2024 | Отчет об окончании блока работ | Прудникова Ж.В. |
| 9.1 | р | Разработка анкеты для мониторинга уровня удовлетворенности участников реализацией проекта | 3 | 15.04.2024 | 17.04.2024 | Информационная справка, анкета | Кобцева Л.В. |
| 9.2 | П | Проведение анкетирования удовлетворенности участников реализацией проекта | 46 | 22.04.2024 | 01.07.2024 | Информационная справка, анализ анкетирования | Кобцева Л.В. |
| 9.3 | П | Проведение анкетирования удовлетворенности участников реализацией проекта | 54 | 16.09.2024 | 01.12.2024 | Информационная справка, анализ анкетирования | Кобцева Л.В. |
| 9.4 | р | Подведение результатов мониторинга удовлетворенности участников реализацией проекта | 18 | 02.12.2024 | 25.12.2024 | Информационная справка, анализ мониторинга | Кобцева Л.В. |
| И т о г о: | 137 | 01.04.2024 | 25.12.2024 |  |  |

## Бюджет проекта

| Код | Название работы/процесса | Сумма , тыс. руб. | Бюджетные источники | Внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фед.2 | обл. 2 | мест. 2 | средства хоз. субъекта | заемные средства3 | Прочие4 |
| 1 | Подготовительный этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Организация и проведение не менее 15 мастер-классов для 300 учащихся и молодежи Вейделевского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Пополнение материально-технического оснащения проекта | 240.0 | 0 | 0 | 40.0 | 0 | 0 | 200.0 |
| 3.1 | Приобретение наградной продукции | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение мишеней, пулек, газа для заправки пистолетов | 30.0 | 0 | 0 | 30.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Приобретение оружия, расходных материалов и сопутствующих инструментов для обслуживания оружия, снаряжение и т.д. | 200.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.0 |
| 3.4 | Расходование средств для заправки транспорта для проведения мастер-классов в образовательных учреждениях района | 4.0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Размещение публикаций об этапах реализации проекта (не менее 15 публикаций) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Формирование команды для участия в соревнованиях различного уровня с участием не менее 10 чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Проведение показательного занятия на районном мероприятии «Зарница» (средний возраст) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Проведение показательного занятия на районном мероприятии «Зарница» (старший возраст) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Организация и проведение районных соревнований по практической стрельбе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Мониторинг удовлетворенности участников реализацией проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего: | 240.0 | 0 | 0 | 40.0 | 0 | 0 | 200.0 |

2необходимо указать основание выделения указываемых денежных средств

3следует указать источник заемных средств

4необходимо указать источник финансирования

## Риски проекта

| № | Риск | Ожидаемые последствия | Предупреждение наступления риска | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятия по предупреждению | ФИО ответственного исполнителя |  |
| 1 | Нарушение сроков доставки оборудования | Невозможность достижения планируемых результатов проекта | Проведение занятий и мастер-классов не требующих конкретного оборудования | Пелехоце Е.А. | Корректировка сроков реализации работ проекта |
| 2 | Переход на дистанционный режим работы | Невозможность достижения планируемых результатов проекта | Проведение мониторинга оперативной обстановки | Пелехоце Е.А. | Корректировка сроков реализации работ проекта |
| 3 | Отсутствие ответственного исполнителя | Невозможность достижения планируемых результатов проекта | Замена ответственного исполнителя | Пелехоце Е.А. | Корректировка сроков реализации работ проекта |

## Команда проекта

| № | ФИО, должность | Ранг в области ПУ | Роль в проекте | Основание участия в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прудникова Жанна Викторовна, заместитель главы района по социальной политике района | Проектный менеджер 2 класса | Куратор проекта, ответственный за блок | Распоряжение администрации Вейделевского района от 27.03.2024 №292 Об открытии проекта «Безопасный стрелок» Организация подготовки учащихся и молодежи Вейделевского района по направлению «Практическая стрельба из пневматического пистолета» |
| 2 | Пелехоце Евгений Анатольевич, директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Вейделевская спортивная школа»» |  | Руководитель проекта/член рабочей группы |  |
| 3 | Кобцева Любовь Викторовна, заместитель директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Вейделевская спортивная школа» |  | Администратор проекта /член рабочей группы | Приказ муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Вейделевская спортивная школа» «Вейделевская спортивная школа» от 28.03.2024г. № 32 |
| 5 | Пелехоце Юрий Анатольевич, помощник главы администрации Вейделевского района - секретарь антитеррористической комиссии, член федерации практической стрельбы России | Проектный менеджер 4 класса | член рабочей группы | Распоряжение администрации Вейделевского района от 27.03.2024 №292 Об открытии проекта «Безопасный стрелок» Организация подготовки учащихся и молодежи Вейделевского района по направлению «Практическая стрельба из пневматического пистолета» |
| 4 | Прудникова Наталья Константиновна, методист муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Вейделевский районный Дом детского творчества» |  | Член рабочий группы | Приказ управления образования администрации Вейделевского района от 28.03.2024г. № 220 |
| 5 | Силка Евгений Олегович, педагог дополнительного образования областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Вейделевский агротехнологический техникум им. Грязнова В.М.» |  | Член рабочей группы | Приказ областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Вейделевский агротехнологический техникум им. Грязнова В.М.» от 28.03.2024г. № 148 |
|  | Щербань Анна Игоревна, заместитель директора областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Вейделевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области |  | Член рабочей группы | Приказ областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Вейделевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области от 28.03.2024г. № 343 |
|  | Кукушкин Андрей Витальевич, педагог-организатор ОБЖ областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Вейделевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области. |  | Член рабочей группы | Приказ областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Вейделевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области от 28.03.2024г. № 343 |
|  | Яненко Марина Николаевна, начальник отдела по управлению проектами администрации Вейделевского района | Проектный специалист 2 класса | Оператор мониторинга проекта. | Распоряжение администрации Вейделевского района от 27.03.2024 №292 Об открытии проекта «Безопасный стрелок» Организация подготовки учащихся и молодежи Вейделевского района по направлению «Практическая стрельба из пневматического пистолета» |

## Планирование коммуникаций

| Тема | Участники | Ответственный | Форма | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о статусе проекта | Куратор проекта Руководитель проекта | Руководитель проекта | Аналитическая записка | Ежеквартально |
| Отчет о ходе реализации проекта | Руководитель проекта Администратора проекта | Администратора проекта | Аналитическая записка | Ежеквартально |
| Рабочие встречи | Руководитель проекта Члены рабочей группы | Администратора проекта | Очные встречи (протокол по итогам очной встречи) | По необходимости |